## 开发进度总览
生花AI创意平台 — 项目开发进度表（总工期：~18周 / 4.5个月）
序号 | 阶段 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 工期(人天) | 依赖任务 | 备注/说明
1 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 项目管理 | 项目初始化与脚手架搭建 | P0 | 3 |  | Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS 4 初始化
2 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 项目管理 | 技术选型与架构评审 | P0 | 2 |  | 确认技术栈、目录结构、编码规范
3 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 数据库 | MySQL数据库搭建与初始化 | P0 | 3 |  | InnoDB引擎，utf8mb4字符集，建库建用户
4 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 数据库 | Prisma Schema 设计与迁移 | P0 | 5 | 3 | 基于27张表的完整Schema设计，含索引和外键
5 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 数据库 | Redis 缓存服务搭建 | P0 | 2 |  | 会话管理、热点数据缓存、计数
6 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 数据库 | 种子数据脚本编写 | P0 | 2 | 4 | L1-L5等级预置数据、8大资产品类、专业角色
7 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 用户体系 | 用户注册/登录功能 | P0 | 5 | 4 | 手机号注册+密码登录，bcrypt加密
8 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 用户体系 | JWT/会话管理 | P0 | 3 | 7 | Token生成、验证、刷新、过期处理
9 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 用户体系 | 双端身份切换系统 | P0 | 5 | 7 | creator/client身份切换，导航项动态变化
10 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 用户体系 | 用户实名认证 | P1 | 3 | 7 | 身份证/企业认证，人工审核流程
11 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 用户体系 | 用户个人资料管理 | P1 | 3 | 7 | 头像/昵称/简介编辑，密码修改
12 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 基础架构 | 前端导航框架搭建 | P0 | 3 | 9 | PC端顶部导航+移动端TabBar，身份动态路由
13 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 基础架构 | API 基础架构搭建 | P0 | 4 | 4 | RESTful API路由、中间件、错误处理
14 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 基础架构 | 前端组件库建设 | P1 | 5 | 12 | 按钮/卡片/表单/弹窗/加载态等通用组件
15 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 基础架构 | CI/CD 流水线配置 | P1 | 2 | 13 | GitHub Actions自动构建+部署
16 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 基础架构 | 日志系统与监控搭建 | P1 | 2 | 13 | ELK日志收集+性能监控
17 | Phase 1: 基础架构与核心基建 | 基础架构 | 图标系统实现 | P1 | 3 | 12 | 44个SVG面性填充+双色图标，三端统一Logo
18 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 需求方发布项目功能 | P0 | 5 | 9 | 项目表单：名称/类型/预算/等级要求/描述
19 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 项目列表与筛选 | P0 | 4 | 18 | 卡片式列表+多维筛选（类型/等级/预算/紧急）
20 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 项目详情页 | P0 | 3 | 18 | 完整项目描述、交付标准、需求方信息
21 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 等级匹配机制 | P0 | 3 | 19 | 不同等级创作者看到不同项目池
22 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 创作者投标功能 | P0 | 4 | 21 | 提交投标申请，附带个人简介和作品链接
23 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 需求方选标功能 | P0 | 3 | 22 | 浏览投标列表，选定中标者
24 | Phase 2: 核心交易闭环 | 交易支付 | 资金托管功能 | P0 | 5 | 23 | 需求方付款进入平台托管账户
25 | Phase 2: 核心交易闭环 | 交易支付 | 订单生成与管理 | P0 | 4 | 23 | 中标后生成订单，状态流转管理
26 | Phase 2: 核心交易闭环 | 交易支付 | 里程碑交付管理 | P0 | 5 | 24 | 分阶段验收，里程碑节点交付确认
27 | Phase 2: 核心交易闭环 | 交易支付 | 资金释放与结算 | P0 | 4 | 24 | 验收通过后自动释放资金至创作者
28 | Phase 2: 核心交易闭环 | 交易支付 | 佣金计算引擎 | P0 | 4 | 24 | 按等级佣金率+会员优惠计算，最低1%下限
29 | Phase 2: 核心交易闭环 | 交易支付 | 交易流水记录 | P0 | 3 | 26 | 所有资金变动记录，对账使用
30 | Phase 2: 核心交易闭环 | 评价体系 | 双向评价系统 | P0 | 4 | 24 | 需求方+创作者互评，1-5星评分
31 | Phase 2: 核心交易闭环 | 评价体系 | 争议仲裁机制 | P1 | 3 | 28 | 提交证据→平台审核→48h内裁决→执行
32 | Phase 2: 核心交易闭环 | 接单大厅 | 热门竞标排行侧边栏 | P1 | 2 | 19 | PC端右侧热门项目排行+接单小贴士
33 | Phase 3: 业务模块MVP | 首页 | 首页 Hero Banner 区域 | P1 | 3 | 12 | Slogan展示+核心数据统计+CTA按钮
34 | Phase 3: 业务模块MVP | 首页 | 四大引擎卡片展示 | P1 | 3 | 12 | 培训/接单/广场/资产四张导航卡片
35 | Phase 3: 业务模块MVP | 首页 | 五级体系首页展示 | P1 | 3 | 4 | L1-L5等级卡片，含权益和佣金信息
36 | Phase 3: 业务模块MVP | 首页 | 热门项目推荐模块 | P1 | 3 | 19 | 首页展示可投标项目列表
37 | Phase 3: 业务模块MVP | 首页 | 身份切换器UI | P1 | 2 | 9 | 头像旁身份标签+下拉菜单切换
38 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作广场 | 作品展示网格布局 | P1 | 4 | 12 | PC端4列/移动端2列瀑布流
39 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作广场 | 作品上传/投稿功能 | P1 | 4 |  | 支持故事/剧本/样片/完整漫剧
40 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作广场 | 作品互动功能 | P1 | 3 | 37 | 浏览/点赞/评论/收藏/分享
41 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作广场 | 版权登记与区块链确权 | P2 | 5 | 37 | 投稿即自动登记，生成唯一版权凭证
42 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作广场 | 版权交易功能 | P2 | 5 | 40 | 采购方在线选购，协议模板，分润结算
43 | Phase 3: 业务模块MVP | 资产库 | 8大资产品类管理 | P1 | 3 | 4 | 角色/人脸/场景/道具/动作/音效/特效/风格
44 | Phase 3: 业务模块MVP | 资产库 | 资产上传与审核 | P1 | 4 | 42 | 上传者提交，平台审核入库
45 | Phase 3: 业务模块MVP | 资产库 | 资产浏览与搜索 | P1 | 3 | 42 | 按品类筛选，关键词搜索
46 | Phase 3: 业务模块MVP | 资产库 | 资产使用与分润结算 | P1 | 5 | 43 | 按次付费，三方分润计算，月度结算
47 | Phase 3: 业务模块MVP | 资产库 | 肖像权合规审核 | P1 | 2 | 42 | 人脸模型必须提供肖像权授权书
48 | Phase 3: 业务模块MVP | 培训学院 | 课程体系展示 | P1 | 3 | 12 | 三种课程模式：线上/线下VIP/线下大师
49 | Phase 3: 业务模块MVP | 培训学院 | 课程报名与支付 | P1 | 4 | 47 | 选课报名，在线支付
50 | Phase 3: 业务模块MVP | 培训学院 | 在线学习进度管理 | P2 | 4 | 48 | 录播视频播放，学习进度追踪
51 | Phase 3: 业务模块MVP | 培训学院 | 阶段考核与认证 | P2 | 4 | 48 | 考核提交，平台评分，自动定级
52 | Phase 3: 业务模块MVP | 培训学院 | 学费返还计算引擎 | P2 | 4 | 49 | 每笔订单自动扣除比例返还，进度展示
53 | Phase 3: 业务模块MVP | 等级体系 | L1-L5等级规则引擎 | P1 | 4 | 4 | 等级定义、升降级条件、权限控制
54 | Phase 3: 业务模块MVP | 等级体系 | 等级成长路径展示 | P1 | 3 | 52 | 升级步骤条，进度可视化
55 | Phase 3: 业务模块MVP | 等级体系 | 每月自动升降级结算 | P1 | 4 | 52 | 每月1日自动扫描，条件判定，状态变更
56 | Phase 3: 业务模块MVP | 等级体系 | 会员订阅对比页面 | P1 | 3 | 12 | 免费版/Pro/Elite对比，先享后付条件说明
57 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 创作者工作台仪表盘 | P1 | 4 | 9 | 数据总览：本月收入/进行中项目/待投标
58 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 我的订单管理 | P1 | 4 | 24 | 进行中/已完成/已取消的项目列表
59 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 作品集管理 | P1 | 3 | 37 | 已发布作品管理，广场投稿同步
60 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 等级成长追踪 | P1 | 3 | 52 | 当前等级、升级进度、历史变更
61 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 收益明细与提现 | P1 | 4 | 26 | 收入明细、提现管理、税务信息
62 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 我的资产管理 | P1 | 3 | 43 | 已上传资产列表，使用次数和分润
63 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 学费返还进度展示 | P1 | 3 | 51 | 进度条实时展示，多课程叠加
64 | Phase 3: 业务模块MVP | 创作者中心 | 账号设置 | P1 | 2 | 10 | 个人信息，实名认证，银行卡绑定
65 | Phase 3: 业务模块MVP | 需求方服务 | 需求方工作台 | P1 | 4 | 18 | 进行中项目/已完成/累计支出统计
66 | Phase 3: 业务模块MVP | 需求方服务 | 发布项目表单 | P1 | 3 | 18 | 项目名称/类型/预算/等级要求/描述
67 | Phase 3: 业务模块MVP | 需求方服务 | 创作者筛选与邀请 | P1 | 4 | 19 | 浏览人才库，直接邀请投标
68 | Phase 3: 业务模块MVP | 需求方服务 | 交易保障展示 | P1 | 2 | 12 | 资金托管/争议仲裁/质量管控说明
69 | Phase 3: 业务模块MVP | 平台活动 | 平台活动专区展示 | P1 | 3 | 12 | 聚合抖音/红果/快手/爱奇艺活动
70 | Phase 3: 业务模块MVP | 人才信息库 | 7大专业角色分类管理 | P1 | 3 | 4 | 导演/制作人/编剧/生成师/后期/美术/分镜师
71 | Phase 3: 业务模块MVP | 人才信息库 | 人才卡片展示与搜索 | P1 | 4 | 70 | PC端侧边栏+网格，移动端芯片+2列
72 | Phase 3: 业务模块MVP | 人才信息库 | 人才详情弹窗 | P1 | 3 | 70 | 个人信息/作品集/技能/等级/联系方式
73 | Phase 3: 业务模块MVP | 人才信息库 | 创作者入驻审核流程 | P1 | 5 | 9 | 提交作品→平台审核→入库定级→接单
74 | Phase 3: 业务模块MVP | 人才信息库 | PC端精确筛选（细分方向） | P2 | 3 | 70 | 美术/分镜师等父分类下细分方向精确筛选
75 | Phase 4: 扩展功能建设 | 社区 | 社区板块分类管理 | P2 | 3 | 12 | 8大板块：经验/互评/技术/资讯/心得/打卡/求助/组队
76 | Phase 4: 扩展功能建设 | 社区 | 发帖功能 | P2 | 4 | 76 | 选择板块→填写标题/正文→上传图片→添加标签
77 | Phase 4: 扩展功能建设 | 社区 | 帖子互动功能 | P2 | 3 | 77 | 点赞/评论/收藏/分享
78 | Phase 4: 扩展功能建设 | 社区 | 热榜与推荐算法 | P2 | 4 | 77 | 综合浏览量/互动量/时效性计算排名
79 | Phase 4: 扩展功能建设 | 社区 | 活跃达人展示 | P2 | 2 | 77 | 社区贡献最多创作者排名
80 | Phase 4: 扩展功能建设 | 会员体系 | 会员订阅开通/取消 | P2 | 4 | 26 | Pro/Elite/Business/Enterprise四种方案
81 | Phase 4: 扩展功能建设 | 会员体系 | 先享后付计费引擎 | P2 | 5 | 82 | 月收入达标才扣费，低收入月自动免费
82 | Phase 4: 扩展功能建设 | 会员体系 | 会员权益管理 | P2 | 3 | 82 | 佣金减免、功能特权、标识展示
83 | Phase 4: 扩展功能建设 | 数据分析 | 创作者数据分析面板 | P2 | 4 | 56 | 转化率/趋势分析/竞品参考
84 | Phase 4: 扩展功能建设 | 数据分析 | 需求方数据分析面板 | P2 | 3 | 65 | 项目数据/创作者匹配度分析
85 | Phase 4: 扩展功能建设 | 数据分析 | 平台运营数据看板 | P2 | 4 | 26 | GMV/MAU/转化率等核心指标实时展示
86 | Phase 4: 扩展功能建设 | 消息通知 | 站内消息通知系统 | P2 | 4 | 12 | 中标通知/验收通知/评论回复/系统消息
87 | Phase 4: 扩展功能建设 | 消息通知 | 消息推送集成 | P2 | 3 | 88 | 短信/App推送/邮件通知
88 | Phase 4: 扩展功能建设 | 人才信息库 | 项目撮合功能 | P2 | 4 | 73 | 需求方可直接邀请人才投标
89 | Phase 4: 扩展功能建设 | 人才信息库 | 人才推荐算法 | P2 | 4 | 70 | 基于技能/等级/历史评分的智能推荐
90 | Phase 5: 优化与上线 | 测试 | 集成测试 | P2 | 10 |  | 全流程测试：注册→发单→投标→交付→结算
91 | Phase 5: 优化与上线 | 测试 | 性能测试与优化 | P2 | 5 | 94 | 500并发测试，SQL优化，缓存策略
92 | Phase 5: 优化与上线 | 测试 | 安全审计 | P2 | 4 | 94 | XSS/CSRF/SQL注入防护，数据加密检查
93 | Phase 5: 优化与上线 | 优化 | 前端动画与过渡效果 | P3 | 5 | 12 | 卡片hover动效、页面切换动画、加载动画
94 | Phase 5: 优化与上线 | 优化 | 推荐算法优化 | P3 | 5 | 91 | 项目推荐/作品推荐/人才推荐算法
95 | Phase 5: 优化与上线 | 优化 | 移动端适配完善 | P3 | 5 | 12 | 各页面移动端响应式适配
96 | Phase 5: 优化与上线 | 优化 | 三方平台对接 | P3 | 8 |  | 抖音/红果/快手/爱奇艺活动对接API
97 | Phase 5: 优化与上线 | 优化 | SEO优化 | P3 | 3 | 12 | SSR/元数据/结构化数据
98 | Phase 5: 优化与上线 | 优化 | 多语言准备（i18n） | P3 | 4 | 12 | 国际化框架，中文为主，英文准备
99 | Phase 5: 优化与上线 | 上线 | 预发布环境部署 | P2 | 3 | 94 | Staging环境，模拟真实数据
100 | Phase 5: 优化与上线 | 上线 | 生产环境部署 | P2 | 2 | 104 | Vercel/阿里云部署，域名配置，CDN
101 | Phase 5: 优化与上线 | 上线 | 上线后监控与热修复 | P2 | 5 | 105 | 线上Bug修复，性能监控，应急响应

## 甘特图时间线
生花AI创意平台 — 开发时间线（2026年7月 - 2026年11月）
模块 | 任务名称 | 优先级 | 工期(天) | W1 07-13 | W2 07-20 | W3 07-27 | W4 08-03 | W5 08-10 | W6 08-17 | W7 08-24 | W8 08-31 | W9 09-07 | W10 09-14 | W11 09-21 | W12 09-28 | W13 10-05 | W14 10-12 | W15 10-19 | W16 10-26 | W17 11-02 | W18 11-09
项目管理 | 项目初始化与脚手架搭建 | P0 | 3 | ██
项目管理 | 技术选型与架构评审 | P0 | 2
数据库 | MySQL数据库搭建与初始化 | P0 | 3 |  | ██
数据库 | Prisma Schema 设计与迁移 | P0 | 5
数据库 | Redis 缓存服务搭建 | P0 | 2 |  |  | ██
数据库 | 种子数据脚本编写 | P0 | 2
用户体系 | 用户注册/登录功能 | P0 | 5 |  |  |  | ██
用户体系 | JWT/会话管理 | P0 | 3
用户体系 | 双端身份切换系统 | P0 | 5 |  |  |  |  | ██
用户体系 | 用户实名认证 | P1 | 3
用户体系 | 用户个人资料管理 | P1 | 3 | [5 empty] | ██
基础架构 | 前端导航框架搭建 | P0 | 3
基础架构 | API 基础架构搭建 | P0 | 4 | [6 empty] | ██
基础架构 | 前端组件库建设 | P1 | 5
基础架构 | CI/CD 流水线配置 | P1 | 2 | [7 empty] | ██
基础架构 | 日志系统与监控搭建 | P1 | 2
基础架构 | 图标系统实现 | P1 | 3
接单大厅 | 需求方发布项目功能 | P0 | 5 |  |  |  | ██
接单大厅 | 项目列表与筛选 | P0 | 4 |  |  |  |  | ██
接单大厅 | 项目详情页 | P0 | 3
接单大厅 | 等级匹配机制 | P0 | 3 | [5 empty] | ██
接单大厅 | 创作者投标功能 | P0 | 4
接单大厅 | 需求方选标功能 | P0 | 3 | [6 empty] | ██
交易支付 | 资金托管功能 | P0 | 5
交易支付 | 订单生成与管理 | P0 | 4 | [7 empty] | ██
交易支付 | 里程碑交付管理 | P0 | 5 | [8 empty] | ██
交易支付 | 资金释放与结算 | P0 | 4
交易支付 | 佣金计算引擎 | P0 | 4 | [9 empty] | ██
交易支付 | 交易流水记录 | P0 | 3
评价体系 | 双向评价系统 | P0 | 4 | [10 empty] | ██
评价体系 | 争议仲裁机制 | P1 | 3
接单大厅 | 热门竞标排行侧边栏 | P1 | 2 | [11 empty] | ██
首页 | 首页 Hero Banner 区域 | P1 | 3 | [6 empty] | ██
首页 | 四大引擎卡片展示 | P1 | 3
首页 | 五级体系首页展示 | P1 | 3 | [7 empty] | ██
首页 | 热门项目推荐模块 | P1 | 3
首页 | 身份切换器UI | P1 | 2 | [8 empty] | ▌
创作广场 | 作品展示网格布局 | P1 | 4 | [8 empty] | ██
创作广场 | 作品上传/投稿功能 | P1 | 4 | [9 empty] | ██
创作广场 | 作品互动功能 | P1 | 3
创作广场 | 版权登记与区块链确权 | P2 | 5 | [10 empty] | ██
创作广场 | 版权交易功能 | P2 | 5 | [11 empty] | ▌
资产库 | 8大资产品类管理 | P1 | 3 | [11 empty] | ██
资产库 | 资产上传与审核 | P1 | 4 | [12 empty] | ▌
资产库 | 资产浏览与搜索 | P1 | 3 | [12 empty] | ██
资产库 | 资产使用与分润结算 | P1 | 5 | [13 empty] | ██
资产库 | 肖像权合规审核 | P1 | 2
培训学院 | 课程体系展示 | P1 | 3
培训学院 | 课程报名与支付 | P1 | 4 | [14 empty] | ██
培训学院 | 在线学习进度管理 | P2 | 4 | [15 empty] | ▌
培训学院 | 阶段考核与认证 | P2 | 4 | [15 empty] | ██
培训学院 | 学费返还计算引擎 | P2 | 4 | [16 empty] | ██
等级体系 | L1-L5等级规则引擎 | P1 | 4
等级体系 | 等级成长路径展示 | P1 | 3 | [17 empty] | ██
等级体系 | 每月自动升降级结算 | P1 | 4
等级体系 | 会员订阅对比页面 | P1 | 3
创作者中心 | 创作者工作台仪表盘 | P1 | 4
创作者中心 | 我的订单管理 | P1 | 4
创作者中心 | 作品集管理 | P1 | 3
创作者中心 | 等级成长追踪 | P1 | 3
创作者中心 | 收益明细与提现 | P1 | 4
创作者中心 | 我的资产管理 | P1 | 3
创作者中心 | 学费返还进度展示 | P1 | 3
创作者中心 | 账号设置 | P1 | 2
需求方服务 | 需求方工作台 | P1 | 4
需求方服务 | 发布项目表单 | P1 | 3
需求方服务 | 创作者筛选与邀请 | P1 | 4
需求方服务 | 交易保障展示 | P1 | 2
平台活动 | 平台活动专区展示 | P1 | 3
人才信息库 | 7大专业角色分类管理 | P1 | 3
人才信息库 | 人才卡片展示与搜索 | P1 | 4
人才信息库 | 人才详情弹窗 | P1 | 3
人才信息库 | 创作者入驻审核流程 | P1 | 5
人才信息库 | PC端精确筛选（细分方向） | P2 | 3
社区 | 社区板块分类管理 | P2 | 3 | [11 empty] | ██
社区 | 发帖功能 | P2 | 4 | [12 empty] | ▌
社区 | 帖子互动功能 | P2 | 3 | [12 empty] | ██
社区 | 热榜与推荐算法 | P2 | 4 | [13 empty] | ▌
社区 | 活跃达人展示 | P2 | 2 | [13 empty] | ██
会员体系 | 会员订阅开通/取消 | P2 | 4
会员体系 | 先享后付计费引擎 | P2 | 5 | [14 empty] | ██
会员体系 | 会员权益管理 | P2 | 3 | [15 empty] | ▌
数据分析 | 创作者数据分析面板 | P2 | 4 | [15 empty] | ██
数据分析 | 需求方数据分析面板 | P2 | 3 | [16 empty] | ▌
数据分析 | 平台运营数据看板 | P2 | 4 | [16 empty] | ██
消息通知 | 站内消息通知系统 | P2 | 4 | [17 empty] | ██
消息通知 | 消息推送集成 | P2 | 3
人才信息库 | 项目撮合功能 | P2 | 4
人才信息库 | 人才推荐算法 | P2 | 4
测试 | 集成测试 | P2 | 10 | [15 empty] | ██ | ██
测试 | 性能测试与优化 | P2 | 5 | [17 empty] | ██
测试 | 安全审计 | P2 | 4
优化 | 前端动画与过渡效果 | P3 | 5
优化 | 推荐算法优化 | P3 | 5
优化 | 移动端适配完善 | P3 | 5
优化 | 三方平台对接 | P3 | 8
优化 | SEO优化 | P3 | 3
优化 | 多语言准备（i18n） | P3 | 4
上线 | 预发布环境部署 | P2 | 3
上线 | 生产环境部署 | P2 | 2
上线 | 上线后监控与热修复 | P2 | 5

## 阶段汇总
阶段 | 时间范围 | 周数 | P0任务数 | P1任务数 | P2任务数 | P3任务数 | 总人天 | 主要内容
Phase 1: 基础架构与核心基建 | 2026-07-13 ~ 2026-08-03 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 55 | 项目初始化、数据库搭建、用户注册/登录、双端身份切换、导航框架、API架构
Phase 2: 核心交易闭环 | 2026-08-03 ~ 2026-08-24 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 56 | 发项目→投标→托管→交付→验收→结算全闭环、评价体系、佣金计算
Phase 3: 业务模块MVP | 2026-08-24 ~ 2026-09-28 | 5 | 0 | 36 | 6 | 0 | 145 | 首页、创作广场、资产库、培训学院、等级体系、创作者中心、需求方服务、人才库、平台活动
Phase 4: 扩展功能建设 | 2026-09-28 ~ 2026-10-26 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | 社区、会员体系、数据分析、消息通知、人才推荐、项目撮合
Phase 5: 优化与上线 | 2026-10-26 ~ 2026-11-16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 59 | 测试、性能优化、安全审计、动画效果、三方对接、部署上线
合计 | 2026-07-13 ~ 2026-11-16 | 18 | 24 | 44 | 27 | 6 | 369 | 总任务数：101 个